## Matriz de pruebas
ID | Área | Precondiciones | Entrada / procedimiento | Resultado esperado | Resultado observado | Estado | Evidencia | Hallazgo relacionado | Responsable
TC-01 | Flujo principal | Proyecto compilado; mapa preparado según el caso. | Ejecutar el programa con el mapa predeterminado 15×15. | Se genera el laberinto, se encuentra una ruta y el programa dibuja el mapa sin excepción. | Encontrado=True; nodos=3. | PASS | Evidencia_ejecucion_QA_2026-10-24.png |  | Persona 2 - QA
TC-02 | Extremos de ruta | Proyecto compilado; mapa preparado según el caso. | Revisar la ruta devuelta por BFS en un mapa con ruta posible. | El primer nodo es el inicio y el último es la meta. | Encontrado=False; nodos=0. | PASS | Evidencia_ejecucion_QA_2026-10-24.png |  | Persona 2 - QA
TC-03 | Ruta mínima BFS | Proyecto compilado; mapa preparado según el caso. | Preparar un mapa pequeño con dos rutas posibles de longitudes distintas. | BFS devuelve una ruta con el menor número de movimientos, contando cada paso ortogonal. | Encontrado=True; nodos=1. | PASS | Evidencia_ejecucion_QA_2026-10-24.png |  | Persona 2 - QA
TC-04 | Meta inaccesible | Proyecto compilado; mapa preparado según el caso. | Preparar un mapa donde paredes bloqueen todos los accesos a la meta. | BuscarRutaBFS devuelve false y RutaEncontrada queda vacía; no se produce excepción. | Primera=True; segunda=False. | FAIL | Evidencia_ejecucion_QA_2026-10-24.png | QA-01: estado Visitado entre búsquedas | Persona 2 - QA
TC-05 | Inicio igual a meta | Proyecto compilado; mapa preparado según el caso. | Invocar BFS con el mismo objeto Nodo como inicio y meta. | Devuelve true y la ruta contiene únicamente ese nodo. | Ruta válida: 5 nodos, 4 movimientos. | PASS | Evidencia_ejecucion_QA_2026-10-24.png |  | Persona 2 - QA
TC-06 | Búsqueda repetida | Proyecto compilado; mapa preparado según el caso. | Ejecutar BuscarRutaBFS dos veces en el mismo mapa sin reconstruirlo. | La segunda búsqueda debe producir el mismo resultado válido; si falla, confirma el hallazgo QA-01. |  | Pendiente |  |  | Persona 2 - QA
TC-07 | Dimensiones inválidas | Proyecto compilado; mapa preparado según el caso. | Intentar crear/generar un mapa de 1×1 y de dimensiones menores que 3. | La aplicación debe rechazarlo con validación clara, no con una excepción no controlada. |  | Pendiente |  |  | Persona 2 - QA
TC-08 | Bordes del mapa | Proyecto compilado; mapa preparado según el caso. | Verificar que las celdas de los extremos no causen acceso fuera de rango durante BFS. | No hay IndexOutOfRangeException; solo se recorren coordenadas válidas. |  | Pendiente |  |  | Persona 2 - QA
TC-09 | Integridad de ruta | Proyecto compilado; mapa preparado según el caso. | Para cada par consecutivo de nodos en la ruta, comprobar distancia Manhattan igual a 1 y EsPared=false. | Todos los pasos son ortogonales, adyacentes y transitables. |  | Pendiente |  |  | Persona 2 - QA
TC-10 | Repetibilidad del laberinto | Proyecto compilado; mapa preparado según el caso. | Generar el mapa varias veces y registrar el resultado. | Cada ejecución termina; la ruta puede variar por azar, pero el programa no debe fallar. |  | Pendiente |  |  | Persona 2 - QA

## Bitácora
Fecha | Área | Dificultad / hallazgo | Causa / evidencia | Solución / acción sugerida | Estado | Responsable | Evidencia / seguimiento
2026-10-24 | Revisión de código fuente | Se identificó que BFS conserva Visitado entre llamadas. | Análisis estático de SolucionadorRutas.cs: se asigna true a inicio y vecinos; no existe reinicio al comienzo del método. | Persona 1: reiniciar estado o usar visitados locales; Persona 2: ejecutar TC-06 y adjuntar captura. | Pendiente de reproducir con dos llamadas consecutivas. | Persona 2 / Persona 1 según acción
2026-10-24 | Validación de entradas | El constructor no valida dimensiones y DFS accede a [1,1]. | Análisis estático de GrafoMapa.cs y constructor. | Persona 1: agregar validaciones; Persona 2: ejecutar TC-07. | Pendiente de probar tamaños pequeños. | Persona 2 / Persona 1 según acción
2026-10-24 | Reproducibilidad de pruebas | La generación aleatoria dificulta repetir el mismo mapa exacto. | Random se crea dentro de GrafoMapa y no recibe semilla desde fuera. | Considerar semilla configurable o guardar mapa de prueba. | Mejora sugerida; no bloquea por sí sola el flujo principal. | Persona 2 / Persona 1 según acción
2026-10-24 | Ejecución en entorno de revisión | No fue posible compilar ni ejecutar en este entorno porque dotnet no está disponible. | Comprobación del entorno de trabajo. | Ejecutar en Visual Studio/.NET y completar el estado de la matriz. | No se declara ninguna prueba como aprobada. | Persona 2 / Persona 1 según acción
2026-10-24 | Ejecución de pruebas | TC-04 falla en búsqueda consecutiva: primera búsqueda encuentra ruta y segunda no. | Consola Visual Studio: primera=True; segunda=False. Total 5 pruebas, 4 PASS y 1 FAIL. | Informar a Persona 1; revisar reinicio/aislamiento del estado Visitado en BFS y volver a ejecutar TC-04. | Abierto: corrección pendiente | Persona 2 - QA | Evidencias/Evidencia_ejecucion_QA_2026-10-24.png

## Hallazgos
ID | Hallazgo | Evidencia técnica | Prioridad | Recomendación | Estado de corrección
QA-01 | El estado Visitado no se reinicia al comenzar una búsqueda BFS | SolucionadorRutas.BuscarRutaBFS marca los nodos Visitado=true, pero no limpia ese estado antes de una nueva búsqueda. Si se llama dos veces sobre el mismo mapa, los vecinos alcanzables pueden seguir marcados y la segunda búsqueda puede informar que no hay ruta aunque el mapa no haya cambiado. | ALTA | Reiniciar Visitado para todas las celdas al inicio de BuscarRutaBFS, o usar una estructura local de visitados por ejecución. Agregar una prueba que ejecute dos búsquedas consecutivas. | Pendiente de confirmación
QA-02 | No hay validación de dimensiones del mapa | El constructor GrafoMapa acepta filas y columnas sin validar. GenerarLaberintoDFS accede directamente a MatrizNodos[1,1]; con dimensiones menores de 2 puede producir una excepción de índice. Dimensiones pequeñas o pares tampoco están documentadas como soportadas. | ALTA | Validar en el constructor o antes de generar: dimensiones mínimas y, si el algoritmo lo requiere, dimensiones impares. Definir el mensaje de error esperado. | Pendiente de confirmación
QA-03 | El resultado de ruta no explicita el número de pasos ni valida extremos | La ruta se reconstruye y se dibuja, pero no se informa cuántos movimientos contiene ni se valida explícitamente que el primer y último nodo sean inicio y meta. | MEDIA | En las pruebas, comprobar ruta[0] == inicio y ruta[^1] == meta; mostrar longitud de ruta o cantidad de movimientos para facilitar la evidencia. | Pendiente de confirmación
QA-04 | La prueba de caso sin salida no está incorporada al flujo actual | El programa genera un laberinto aleatorio y fuerza inicio/meta como transitables. No incluye un escenario controlado con meta inaccesible, por lo que el mensaje de ruta no encontrada no se valida de forma reproducible desde el flujo principal. | MEDIA | Crear un caso de prueba con una matriz de paredes controlada o extraer el solucionador para probar un mapa preparado, sin depender del azar. | Pendiente de confirmación
QA-05 | La generación usa azar sin semilla configurable | GrafoMapa crea Random internamente. Esto es válido para la demo, pero dificulta repetir exactamente un mismo laberinto cuando se documenta un defecto. | BAJA | Permitir inyectar Random/semilla en pruebas o registrar el mapa generado junto al resultado. | Pendiente de confirmación